
南阳市林业局2024年度预算执行

及其他财政财务收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度审计项目计划安排，南阳市审计局对市林业局2024年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况
南阳市林业局是市政府工作部门，正处级。机关编制24名，实有人员20名（不含工勤人员2名）。内设生态建设修复科、林长制工作科（森林资源管理科）、行政审批服务科、发展规划与资金管理科、森林防火科等7个科室。主要负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、负责相关行政执法监管工作、组织生态保护修复和造林绿化、负责森林草原湿地资源的监督管理、组织编制并监督执行全市森林采伐限额、监督管理荒漠化防治、监督管理陆生野生动植物资源、各类自然保护地、推进林业和草原改革相关工作、监督管理中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出预算内投资、市级以上财政性资金安排建议等。

下属5个事业单位编制252名：南阳市林业发展服务中心、市林业科学研究院（南阳市月季发展促进中心）、黄石庵林场（河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵服务中心）、南阳伏牛山地质公园保护发展中心（白河国家湿地公园保护发展中心）、自然保护地和野生动植物保护中心。

2024年收入预算22434.61万元，其中：财政拨款7503.25万元，上年结转结余721.99万元。实际收入25075.14万元，预算执行率111.77%。支出预算23156.60万元，其中：基本支出7276.70万元（工资福利支出6459.82万元、对个人和家庭的补助514.50万元、商品和服务支出302.38万元），项目支出15157.91万元（特定目标类14875万元、其他运转类282.91万元）。实际支出25252.94万元，预算执行率109.05%。

 二、审计评价意见

审计结果表明,南阳市林业局提供的财务会计资料基本真实地反映了单位财政收支情况，预算执行和财政收支基本符合国家财经法规相关规定，内部控制制度基本健全有效。但审计中也发现存在应列未列预算、部分项目预算执行率低等问题，应予纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

（一）应列未列预算1970万元。

（二）部分项目预算执行率低。

1.南阳市林业局2024年8月收到省级猕猴种质资源库建设项目资金99.3万元、野生曲茎石斛救护与繁育项目资金73.6万元，合计172.9万元未使用，市财政年底收回。

2.南阳市林业局2024年7月收到省级森林防火资金18万元、野生动物疫源疫病监测资金5万元、8月收到森林植被恢复费75.8万元，合计98.8万元结转到2025年。

3.南阳市自然保护地和野生动植物保护中心2023年收到南阳市猕猴DNA数据库建设项目200万元（省财政厅2022年12月26日下发指标文件），计划实施期2023年3月至2024年4月。2023年12月14日，资金被市财政局暂时冻结，2024年7月3日公开政府采购意向，预算金额174万元。截至2025年7月，资金仍未下达，项目无法实施。                  

4.黄石庵林场2023年省级标准河南建设—地方标准修订资金10万元，2024年未使用，年底被市财政局收回。

（三）部分项目未按期完工。

1.月季国家林木种质资源库项目因市级配套资金185万元资金未到位导致项目未完工。

2.朱鹮迁地保护项目未按期完成。南阳市白河国家湿地公园保护发展中心实施的朱鹮迁地保护项目，使用中央财政资金200万元，计划工期2024年9月20日至11月20日（2025年11月已实施完毕）。

3.黄石庵林场保护及监测设施建设项目因地方配套资金455万元未到位，部分工程未实施。

4.科研仪器设备387.87万元处于闲置状态（2025年11月已经投入使用）。

（四）三公经费预算支出管理不规范。

1.公务用车管理使用方面。

（1）超预算支出0.88万元。

（2）未按规定登记公车使用信息。

2.因公临时出国费用9.41万元预算未批复。
（五）银行账户开设管理不严格。

零余额账户外存在实有资金账户，2025年6月底余额344.18万元。
（六）财务管理不严格。

1.支付救助经费20万元无监督制约机制。
2.扩大支出范围10.5万元。

3.违规提前支付工程款监理费7.2万元。

4.未采取转账方式或公务卡结算5.29万元。

（七）会计核算不规范。
1.发票开具不规范9.67万元。

2.报销手续不完备26.66万元。

3.应付账款673.40万元、长期借款7万元未及时清理。
（八）资产管理方面的问题。

1.资产193.88万元清查盘点制度落实不到位。

2.生产资料48.28万元使用环节缺少管理。

3.应收账款463.91万元长期挂账。

四、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题，南阳市审计局已依法出具了审计报告。南阳市林业局对有关问题进行整改，整改完毕后具体整改情况由其自行公告。

